Приложение №1
        к приказу № 141
  от 22.08.2014 г.
Примерный график
работ по внедрению ЭЖ.

№	Содержание работ	Срок	Результат
	Анализ текущего состояния.	до 25.08.2014 г.	Оптимальные условия
1.1	- уровень ИКТ – компетентности сотрудников, её соответствие требованиям, необходимым для работы ЭЖ	до 25.07.2014г.
1.2	- техническое оснащение образовательного учреждения	до 01.09.2014г.	Оптимальные условия
1.3	- Расположение компьютеров в ОУ и организация доступа к ним	до / 01.09.2014 г.	Оптимальные условия
2	Формирование группы сотрудников, участвующих во внедрении ЭЖ, разработке нормативного и регламентационного обеспечения	до / 24.08.2014 г.	Приказы ОУ
3	Определение состава технических средств, задействованных в работах по внедрению ЭЖ.	до / 24.08.2014 г.
4	Подготовка комплекта документов по работе с персональными данными	до / 28.08.2014 г.
5	Издание приказа по образовательному учреждению о ведении ЭЖ в 2014 – 2015 уч. г.	до / 24.08.2014 г.
6	Разработка и внесение изменений в действующие локальные акты	до / 24.08.2014 г.	Изменение локальных актов
7	Обсуждение подготовленных документов на административном совещании (собрании трудового коллектива)	до / 28.08.2014 г.	Утверждение / локальных актов
8	Организация обучения педагогических сотрудников работе в ЭЖ	Август / 2014 г.	Повышение компетентности сотрудников ОУ
9	Получение согласия на обработку персональных данных	Сентябрь / 2014 г.
10	Организация знакомства и обучения учащихся с работой ЭЖ/ЭД	Сентябрь / 2014 г.
11	Организация знакомства и обучения родителей (законных представителей) с работой ЭЖ/ЭД	Сентябрь / 2014г.
12	Ввод информации по успеваемости учащихся в электронные дневники, журналы.	Ежедневно
13	Контроль над организацией работ по ведению электронных дневников и журналов успеваемости	Весь период работы
14	Формирование отчетности ведению электронных дневников и журналов успеваемости	Четверть	Отчеты / по ведению электронных дневников и журналов успеваемости